Notat

08.02.2024

David Ramati

Planlægning

Areal & Miljø

+45 20234901

odrt@bane.dk

Banedanmark

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

+45 8234 0000

banedanmark.dk

CVR: 1863 2276

Tidsplan for projektet ombygning af Lem Station

- Mobilisering: i perioden 1.1.25 – 15.3.25

- Udførelse:

- Perronnedrivning:		06.04.25 – 05.05.25

- Anlæggelse af nye perroner		04.05.25 – 25.05.25

- Afvanding (dræn)		20.05.25 – 29.05.25

- Sporarbejder			31.05.25 – 04-07.25

- Afrigning: 4.7.25 – 30.9.25